合同编号：

【】项目

维修协议

甲方：【】

乙方：【】

签署日期：【】年【】月

发包方（以下简称“甲方”）：【】

法定代表人：【】

住所：【】

通讯地址：同上

承包方（以下简称“乙方”）：【】

法定代表人：【】

住所：【】

通讯地址：同上

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规的规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，经友好协商，甲、乙双方就【】项目维修事宜协商一致，订立本合同。

- 维修项目概况

- 维修项目名称：【】

- 维修项目地点：【】（填写具体地点）

- 维修内容：【】，详细内容详见附件《项目维修清单》。 （在签署工程施工合同时，同时要求承包方提供相应的工程项目清单作为合同附件）

- 承包方式：【包工包料/包工不包料等】、【总价包干（10万以内）/单价固定，实际工程量按审价为准】。

- 维修期限

- 开工日期：【】年【】月【】日，乙方在前述日期前及时完成施工团队组织、材料和施工设备准备。实际开工日以甲方提前3日通知的具体日期为准，乙方接到甲方通知后必须准时进场。

- 竣工日期：【】年【】月【】日，维修工期为【】日历天（以上工期已充分考虑季节性雨雪、冰雹、短期的停水停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素，甲方不予因以上因素而补偿）。

- 乙方应在进场前【】日内将详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划向【甲方及监理公司】提交，并经【甲方及监理公司】确认，否则【甲方及监理公司】有权拒绝乙方进场，由此造成的一切损失由乙方负责。（若无监理公司，则按具体情况填写）

- 乙方因故不能按时开工，应在本约定的开工日提前【】日或在收到甲方通知进场当日，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应在【】日内书面答复乙方。如果甲方同意延期的，开工日另行确定。如甲方不同意延期的，工期不予顺延。

- 乙方必须按【甲方、监理】确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理的检查、监督。工程实际进度与进度计划不相符时，乙方应按甲方、监理的要求提出改进措施，经【监理】确认后执行。非因甲方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

- 本项目施工过程当中，如果乙方发现工程设计、施工方案或其他问题导致无法施工的，应当及时向甲方提出书面申请和提交相关证据。如果甲方同意的，工期予以顺延。如果甲方不同意的而乙方自行停工的，视为乙方违约。

- 维修价款及付款方式

- 维修总价款为：人民币【】元（大写：【】）。本项目程采用【固定综合单价，最终以固定综合单价乘以实际完成的工程量据实结算/固定总价】。

- 前述价款已包含本项目全部工程施工、装修和质保当中所需的全部费用，包括但不限于材料费、清运费、水电费、设备费、管理费等。除本合同另有约定外，上述合同价款唯一可以变动的因素仅指非因乙方原因造成的变更且变更造成乙方实际损失的，乙方提出并经过甲方书面确认的部分。其余任何原因和因素，包括单价和项目调整等，均不调整合同价款。

- 付款方式：

- 当本项目完工并经甲方验收合格后，【】日内，按合同价结清价款/（10万以内项目适用）

- 当本项目完工并经甲方验收合格后，【】日内将结算资料，报送甲方审核，结算资料必须完整（变更签证的原因及内容清晰），（10万及以上项目适用）

- 【在甲乙双方结算完毕后【】个工作日内，甲方按第三方造价咨询单位出具的审价报告一次性结清。】

- 每次甲方付款前，乙方需先提供合法有效的等值增值税专用发票，否则甲方有权暂缓付款，且不承担迟延付款的违约责任。

- 乙方指定银行账户：见发票

- 甲方的权利与义务

- 甲方有权委派驻场代表【联系方式、联系地址】作为甲方驻现场总代表，负责代表甲方监督施工质量、进度，进行现场管理以及解决施工过程遇到的问题，并参与工程的初检、验收和签证工作。

- 甲方驻现场代表有权监督乙方施工、检验乙方所使用的材料，若发现相关材料不符合合同约定标准或存在质量瑕疵的，或施工存在其他问题的，有权要求乙方立即返工或修补，乙方应无条件予以配合，所产生的费用由乙方承担。

- 甲方应协助乙方办理进入施工现场的相关手续，并确保工程场地具备开工条件。

- 【甲方应在合同签订后【】个工作日内向乙方提供施工图纸等文件资料，负责组织乙方、设计单位、监理进行设计交底、图纸会审等工作。】（可以作为选填项）

- 甲方应在乙方提供的施工方案、施工进度计划等材料后【】个工作日内审核并批准乙方提供的施工方案、施工进度计划。若甲方对乙方提供的施工方案、施工进度计划提出异议的，乙方应立即进行修改直至甲方满意为止。

- 乙方的权利与义务

- 乙方委派现场代表（项目经理）【联系方式、联系地址】，全权代表乙方负责对本工程施工期间包括施工进度、质量、安全等方面进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方现场代表必须常驻工程现场参与项目管理，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换现场代表。

- 乙方在施工过程中，应根据本合同约定及相关图纸、清单进行施工，并负责工程项目的施工质量、施工进度、安全文明施工的管理，及与其他相关单位的协调配合工作，按时保质保量地完成本合同项下的工程。

- 乙方保证工程质量符合国家施工验收规范规定的质量标准，一次竣工验收合格率100%。

- 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全保护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力，造成事故的责任和因此产生的费用及损失由乙方承担。

- 乙方应在开工前【】个工作日向甲方提供施工所用材料样品和相关明细表，在获得甲方确认后方能用于施工。

- 在施工过程中，乙方应遵守甲方各项的管理制度，服从甲方的现场管理，文明施工。乙方应将施工过程中所产生的垃圾运送至甲方指定位置，并做好对施工现场及周围的半成品、成品、建筑物等的保护工作。若由于保护不善，造成上述半成品、成品、建筑物等受损的，由乙方承担所产生的修复费用及甲方受到的损失。

- 乙方应当严格按照甲方书面同意的施工方案开展施工，如果在施工过程当中发现原定施工方案存在问题，需要变更的，乙方应当在确保新的施工方案不影响工程安全和不违反甲方合同目的的前提下，将发生问题原因和解决方案书面通知甲方，在征得甲方书面同意后方可进行。但乙方不得以此为由延迟工期或增加工程款。如果因为变更施工方案导致甲方损失的，由乙方赔偿给甲方。如果因为变更施工方案导致材料款或工程量减少或者施工难度降低的，乙方应当将因此节约的费用返还给甲方。

- 乙方应严格规范劳动用工，并为其提供必要的保护措施，其下属所有员工均已全额购买社保和签订劳动合同，不得发生任何拖欠第三方材料款、拖欠农民工工资或集体聚集、上访、打架等群体事件，否则视为乙方严重违约。

- 在工程施工过程中，如【甲方或监理】发现乙方施工存在问题，经现场拍照或录像取证，有权要求乙方立即返工或修补，直至质量达到合同约定标准，乙方应当无条件予以配合。如果乙方现场施工人员拒绝听从【甲方或监理】的工作指令，视为乙方违约和该部分工程质量不合格。

- 施工条件与材料

- 【】方负责将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要，水电费均【包含/不包含】在合同总价款中。

- 甲方协助乙方办理进入施工现场的相关手续，并清理场地保证具备开工条件。

- 本项目所需的设备、材料由【】方负责采购、供应。采购、供应的材料、设备必须达到国家、地方或行业的相应标准，并满足甲方及监理要求方可进场。

- 材料到货24小时前通知监理和甲方进行验收。材料运到工地指定地点后必须经过甲、乙双方和监理现场开箱验收，并详细填写验收报告。验收合格后方可进场，不满足【甲方及监理】要求或未经甲【方及监理】许可乙方私自进场的工程材料，乙方应无条件将该批次材料清出场外，相关费用由乙方承担，工期不予顺延。

- 甲方有权对乙方已检验合格的材料和设备进行复验，经复验符合质量要求，其复验费用和由此延误的工期由甲方承担；不符合质量要求，由乙方负责更换为合格产品，复验费和因此延误的工期由乙方承担，甲方有权保留进一步的追偿的权利。

- 工程验收

- 本工程的中间工程部分具备覆盖条件或达到合同条款约定的中间验收时，乙方应提前【】个工作日通知【甲方及监理】参加，通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格后甲方代表及监理方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽或继续施工；验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，直至验收合格。甲方或监理不能按时参加验收，有权在开始验收24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两日。如果乙方不听从甲方或监理指挥，强行隐蔽或继续施工的，视为该中间工程不合格。

- 在乙方向甲方申请竣工验收【】日前，应当先行向【甲方和监理】提交一式三份完整有效的竣工图、竣工资料和验收报告等验收材料。甲方和监理在收到上述资料后及时进行审查，如果发现存在遗漏或错误的，乙方应当在3日内整改完毕并再次提交。

- 在工程竣工验收日的【】日前，乙方应当将本工程范围内的工程污渍、建筑垃圾清除。

- 在验收过程当中，如【甲方或监理】发现工程质量不合格的，经现场拍照或录像取证，有权要求乙方立即返工或修补，直至质量达到合同约定标准。乙方应当听从甲方或监理的工作指令，并承担相应的责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不予顺延，否则视为乙方违约。

- 本工程经竣工验收合格的，竣工日以甲方收到乙方提交的竣工验收申请为准，竣工验收不合格的，以整改完成并通过验收之日为准。

- 其他

- 未尽事宜参见《施工合同示范文本》通用条款，与甲方另行协商。

- 工程变更 建议删除

- 因本项目的功能变化导致需要修改、部分或重新设计图纸的，其变更设计费用由甲方承担。

- 在施工过程中，若原设计发生重大变更，甲方应在实施前至少【】个工作日向乙方发出变更通知，乙方按甲方书面通知或新设计进行施工。未经甲方书面通知，乙方不得进行任何工程变更。

- 在施工过程当中，如果甲方要求乙方变更施工方案的，乙方应当提供确保工程安全和不违反甲方目的工程设计和施工方案，因此大幅度增加的成本费用由甲方自行承担，工期经甲方同意后相应顺延。

- 确认变更价款：

- 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更工程价款；

- 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更工程价款。

- 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更工程价款，经甲方确认后执行。

- 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，且乙方未提出适当的变更工程价款，甲方可参考一般市场价执行。

- 工程量确定（10万以上项目保留，10万以下项目取消）

- 实际工程量的核实确定，由甲方、乙方、【监理】根据施工图纸、实际工程进度、甲方的设计方案及技术要求共同对已完成的工程量进行确认，此实际工程量作为双方结算工程款的依据。

- 增加的工程量需经甲方委派的驻场代表签字并加盖工程专用章确认。

- 对乙方不按图纸和甲方的指令施工所增加的工程量和自身施工原因造成的返工的工程量，甲方不予计量，同时甲方有权追究乙方由此所带来的损失，包括但不限于材料、工期、设备等。

- 工程质保

- 工程保修期自验收通过日之日起算【】年，保修期范围内乙方承担本工程范围内的维护、维修责任。

- 保修期内，若甲方发出维修、养护需求后，乙方应当在【】小时内响应，并按甲方指定期限完成保修服务，若乙方未按时响应或未按甲方要求期限完成保修服务的，甲方有权委托第三方施工，由此产生的费用甲方仍有权向乙方追偿。

- 保修期内，若同一部位或区域发生两次以上（含）维修的，或因同一类问题发生两次以上（含）维修的，乙方除承担维修至合格责任外，还应向甲方承担【】违约金，并赔偿甲方的损失。

- 经过两次维修的，该部分保修期重新起算，新保修期自维修合格验收之日起【】个月。

- 保密义务

- 甲乙双方一致同意，乙方对依据本合同从甲方获得的技术资料及本合同内容具有严格的保密义务。除非事先得到甲方的书面同意，乙方不得向任何第三方泄露，并保证任何接触到信息的员工、代理人不会将信息泄露给任何第三方。乙方保证将知悉以上信息的人员控制在必要的范围之内，且这些人员均负有保密义务。否则乙方承担合同总金额的【】％的违约金，并赔偿因此造成甲方的损失。

- 本合同下的保密义务期限永久，且不受合同解除、无效、终止等影响。

- 通知和送达

- 除非本合同另有规定，本合同项下双方之间的一切通知均应使用中文书面形式做出，通过挂号信函、快递、电子邮件或专人递送至合同首部所记载的通讯地址，通知在下列日期视为到达被通知方：由挂号信函、快递递送的，通知寄出之日起第三日为送达日；以电邮发送的，在发送人成功发送电邮之时为送达日；专人递交，递交日视为收到。

- 前述通知和文件应当送达至本合同载明的收件方送达地址，该送达地址为本合同签署、履行、协商、司法诉讼或仲裁相关事宜通知和文件的指定送达地址。收件方承诺确保该送达地址保持准确和有效，如果发生变更的，应当及时以书面形式告知对对方，否则自行承担因此造成的不利后果。

- 知识产权

- 甲乙双方一致同意，甲方享有本合同项下的所有工程设计和技术资料的所有权及全部知识产权，乙方仅有权基于本合同目的及约定范围进行使用。未经甲方书面同意，乙方不得将上述资料擅自披露、许可、转让给其他任何第三方使用。

- 合同终止和解除

- 在合同履行过程中，乙方不能满足施工进度要求，乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，或者乙方拒不在甲方指定的期限内纠正其违约行为，或者工程验收不合格在甲方指定的期限内虽经乙方修复仍不能达到合格的，甲方有权单方解除合同，委托第三方完成施工，由此发生的所有费用或损失由乙方承担，除此之外，乙方应按合同价款的【】%向甲方支付违约金。

- 甲方停建、缓建项目的，甲方可以单方解除合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由采购负责方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，甲方不再赔偿乙方因合同解除给其造成的损失。

- 如果乙方发生任何拖欠第三方材料款、拖欠农民工工资或集体聚集、上访、打架等群体事件，否则视为乙方严重违约，甲方有权将应付乙方的任何款项直接扣除或支付给第三方供应商，由此造成一切损失由乙方自行承担。如果乙方发生上述情形超过【】日拒不改正的，甲方有权单方宣布解除合同。

- 本合同终止或解除后，乙方应在【】日内无条件完成退场，否则按照合同价款的千分之一计算每日的延期清场费，且甲方保留进一步索赔的权利。

- 甲方解除合同后，对于乙方已完工程部分，甲方只需支付不超过本合同约定的实际完成工程量部分的工程款，并且不影响甲方追究乙方违约责任的权利。

- 禁止转包

- 未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包，否则甲方有权单方解除本合同，乙方承担合同总金额的【】％的违约金，并赔偿因此造成甲方的损失。

- 违约责任

- 因乙方原因致使甲方迟延付款的，乙方不得暂停施工，否则需向甲方承担违约责任及由此产生的一切费用及损失。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同工程分包或转包，否则，乙方应向甲方支付合同价款的【】％作为违约金，并赔偿因此造成甲方的损失，甲方有权单方解除合同。

- 未经甲方书面同意，乙方推迟进场时间的，由乙方承担违约责任，乙方应以【】元/日的标准向甲方支付违约金。

- 若乙方未经甲方及监理批准，连续停工【】日以上或累计停工【】日以上的，由乙方承担违约责任，并按实际停工日数计算，每停工一日按合同价款的【】向甲方支付的违约金。累计停工达【】日以上的，甲方有权解除合同。

- 乙方须严格按照合同要求组织施工，保质保量按期完工。若乙方未按照合同工期完工，导致工程延期的，乙方应按合同价款的千分之三每日的标准向甲方支付违约金。

- 工程质量不合格，乙方负责在甲方指定期限内无偿修复，以达到质量要求，由此造成逾期完工，乙方应承担违约责任。若无法修复或在指定期限内未修复合格, 甲方有权扣除不合格项目的全部金额，乙方应向甲方支付工程总金额的【】％作为违约金，甲方有权单方解除合同，因此造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。另外，甲方有权委托第三方实施未完工程或修复工程，委托第三方所产生的费用由乙方承担。

- 本合同所述的损失，包括但不限于甲方寻求法律救济所支出的费用，律师费、保全费、鉴定费、翻译费、公证费等。

- 纠纷解决

- 本合同适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，任何一方均有权上海市松江区人民法院提起诉讼。因诉讼所产生的律师费用等合理支出，由败诉方承担。

- 附则

- 合同双方未尽事宜，通过友好协商解决，双方达成一致后签订补充协议，作为本合同的附件。如果补充协议与本合同有矛盾的，除非甲乙双方特殊声明修改本合同相关条款，否则一律以本合同为准。

- 本合同自双方签名并盖章后生效，到合同双方权利义务全部履行完毕之日为止。

- 本合同一式四份，双方各持二份，自甲乙双方签名并盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

授权代表（签名）：                    授权代表（签名）：

年    月    日                              年    月    日

附件1：安全生产责任协议书格式

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

十四、监理人或发包人发现施工人员未佩戴安全帽、安全措施不到位的，或人员吸烟的，按每人次50元，一并在结算中扣除。

十五、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（单位公章）                 承包人：（单位公章）

法定代表人：                        法定代表人：

签约日期：